## 附件1自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称
主管部门及代码 | [5 empty] | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 （10分） | 执行率 （B/A） | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： |  | 521 | 438.3 | 10 | 0.84127 | 8.4 | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 521 | 438.3 | 10 | 0.84127 | 8.4
其他资金
年度总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 指标1：内网应用服务承载设施采购项目 | 5 | 122.95万元 | 84万元 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 3 | 机房数据迁移正有序进行，项目未验收
|  |  | 指标2：法院安防系统升级改造 | 5 | 99.32万元 | 96.96万元 |  |  | 4 | 即将验收
|  |  | 指标3：档案晋升达标项目 | 5 | 59.56万元 | 23.52万元 |  |  | 2 | 档案电子化扫描以前年度，工作量大
|  | 质量指标 | 指标1：验收合格率90%以上，装备购置率90%以上 | 5 | ≥90% | 95% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 4 | 即将验收
|  |  | 指标2：机房安全平稳过度 | 5 | 平稳，无故障，达到要求 | 95% |  |  | 4 | 有序开展
|  | 时效指标 | 指标1：总体项目在本年度完工，验收 | 5 | 完成 | 基本完成 |  |  | 4 | 有序开展
|  | 成本指标 | 指标1：项目考察，招投标时间合理，费用经济 | 5 | 经济，合理 | 经济，合理 |  |  | 5
|  |  | 指标2：中标企业价格具有市场优势 | 5 | 中标价格有优势 | 价格最低 |  |  | 5
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 | 指标1：安防能力提升，智能化建设推进 | 5 | 安防能力明显提升 | 明显提升 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 4 | 有序开展
|  |  | 指标2：信息化提升，提高办案效率 | 5 | 信息化建设阶段达标 | 阶段达标 |  |  | 3 | 有序开展
|  | 社会效益 指标 | 指标1：提升法院安防水平，保障司法能力 | 5 | 办案质效提升 | 办案质效提升 |  |  | 4 | 稳步提升
|  |  | 指标2：采购物品首选本国产品 | 5 | 优先采购本国产品 | 全部为本国产品 |  |  | 5
|  | 生态效益 指标 | 指标1：采购物品符合国家能耗标准 | 5 | 符合或低于能耗标准 | 符合 |  |  | 5
|  |  | 指标2：厉行节约 | 5 | 减少纸质办公 | 明显较少 |  |  | 4 | 逐步改善
|  | 可持续 影响指标 | 指标1：持续提升法院司法水平，为本地区提供优质司法保障 | 5 | 满意度提升 | 较满意 |  |  | 4 | 稳步提升
|  |  | 指标2：资产结构优化，管理水平提升 | 5 | 资产管理有明显成效 | 初见成效 |  |  | 4 | 稳步提升
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 指标1：信息化建设，智慧法院建设逐步提升 | 7 | 法院信息化建设有效提升 | 有效提升 | 同效益指标得分计算方式。 |  | 6 | 稳步提升
|  |  | 指标2：百姓享受到更加优质高效的司法保障 | 7 | 满意度提升 | 较满意 |  |  | 6 | 稳步提升
|  |  | 指标3：有效解决人案矛盾 | 6 | 一定程度解决 | 一定程度解决 |  |  | 5 | 稳步提升
总 分 | [9 empty] | 81
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。